## Demo Analysis
Shiba Farm — Demo Booth Analysis (24 พ.ค. 2569)
วันนี้: 13 เม.ย. → บูธ: 24 พ.ค. = เหลือ ~6 สัปดาห์ ¦ คนเล่น Demo ที่บูธ ~10-15 นาที ¦ เป้าหมาย: โชว์ Core Loop ให้ครบ + สร้างความประทับใจ
ระบบ | มีแล้ว? | จำเป็นต่อ Demo? | เหตุผล | ระดับความสำคัญ | ประมาณเวลา | ใครรับผิดชอบ
แก้บั๊ก: Save เงิน/หนี้หาย | มีบั๊ก | MUST | ถ้า Demo crash หรือ load แล้วเงินหาย จะเสียหน้ามาก | วิกฤต | 1 วัน | Dev
แก้บั๊ก: เดินได้ขณะคุย NPC | มีบั๊ก | MUST | คนเล่นจะเห็นว่าเป็นบั๊กทันที ดูไม่ professional | วิกฤต | 0.5 วัน | Dev
แก้บั๊ก: Crop ใช้ real-time | มีบั๊ก | MUST | พืชต้องโตตาม game-time (8นาที=1วัน) ไม่ใช่ real-time | วิกฤต | 1 วัน | Dev
Intro/Cutscene เปิดเกม | ยังไม่มี | MUST | จุดขายของเกม = เรื่องราวหนี้! ต้องมี intro ให้คนเข้าใจ context | วิกฤต | 3-4 วัน | Dev + Art + Animator
Tutorial ง่ายๆ สอนเล่น | ยังไม่มี | MUST | คนที่บูธไม่รู้จักเกม ต้องสอนภายใน 1 นาที (ใช้ป้าย/NPC) | วิกฤต | 2-3 วัน | Dev + Art
UI แสดงหนี้ + Deadline ชัดเจน | มีบางส่วน | MUST | ต้องเห็นตลอดว่า "หนี้เหลือเท่าไหร่ / สิ้นเดือนต้องจ่าย" สร้าง tension | วิกฤต | 2 วัน | Dev + UI
ร้านค้าซื้อ/ขาย (ปรับปรุง) | มีแล้ว | MUST | มีแล้วแต่ต้อง polish ให้ใช้งานง่าย + มีของให้ซื้อน่าสนใจ | สูง | 2 วัน | Dev + UI
Demo Time Limit (จบใน 10-15 นาที) | ยังไม่มี | MUST | ตั้งให้เล่นได้ 2-3 เดือนในเกม แล้วแสดงจอจบ/ขอบคุณ | สูง | 1 วัน | Dev
ระบบตกปลา (Fishing) | ยังไม่มี | SHOULD | เพิ่มความหลากหลาย ให้ Demo ไม่ได้มีแค่ปลูกผัก มี mini-game ดึงดูดคน | สูง | 5-7 วัน | Dev + 3D + Animator
NPC เจ้าหนี้มาทวงหนี้สิ้นเดือน | ยังไม่มี | SHOULD | เป็นจุดขายของเรื่อง! จรเข้มายืนหน้าบ้านเพิ่ม drama | สูง | 3-4 วัน | Dev + 3D + Animator
ลงโทษพื้นฐาน (จ่ายไม่ทัน) | ยังไม่มี | SHOULD | ถ้าจ่ายไม่ทัน โดนยึดของ 1-2 ชิ้น สร้างความตื่นเต้น | ปานกลาง | 2 วัน | Dev
เพลงประกอบ 2-3 เพลง | ยังไม่มี | SHOULD | เพลงในเมือง + เพลงฟาร์ม + SFX พื้นฐาน สร้างบรรยากาศมาก | ปานกลาง | 5-7 วัน | ภู (Music)
NPC Quest ง่ายๆ 1-2 อัน | ยังไม่มี | SHOULD | "เอาแครอท 3 อันมาให้หน่อย" สอน game loop + ให้รางวัล | ปานกลาง | 3-4 วัน | Dev
ระบบฤดูกาล (พื้นฐาน) | ยังไม่มี | NICE | แค่เปลี่ยนสี environment ตาม season ก็ wow แล้ว | ต่ำ | 3-4 วัน | Dev + Art
Polish VFX/Animation | มีบางส่วน | NICE | Particle ตอนเก็บเกี่ยว ตอนขาย ตอนได้เงิน | ต่ำ | 2-3 วัน | Animator + Dev
ขุดเหมือง (Mining) | ยังไม่มี | SKIP | ซับซ้อนมาก (ต้องมี combat + dungeon) ไม่ทันสำหรับ Demo | - | - | -
Multiplayer | ยังไม่มี | SKIP | ใหญ่เกินไป ทำหลังออกบูธ | - | - | -
แต่งตัวละคร | ยังไม่มี | SKIP | Nice to have แต่ไม่ใช่ core game loop | - | - | -
ระบบเปิร์ค/อัพเกรด | ยังไม่มี | SKIP | Demo สั้นเกินจะเห็นผลของ upgrade | - | - | -
อุปสรรค (นก/พายุ/แมลง) | ยังไม่มี | SKIP | เพิ่มหลังออกบูธ | - | - | -
ผักติดสถานะ | ยังไม่มี | SKIP | ไม่มีผลกับ Demo experience | - | - | -
NPC AI เดินรอบเมือง | ยังไม่มี | SKIP | NPC ยืนอยู่กับที่ก็ OK สำหรับ Demo | - | - | -

## Timeline
Shiba Farm — Demo Roadmap Timeline
สัปดาห์ | วันที่ | เป้าหมาย | งาน Dev (พี่คิม/เปรม) | งาน Art/UI (โอม) | งาน 3D (อาร์ม) | งาน Animator (ก็อต) | งาน Music (ภู)
Week 1 | 14-20 เม.ย. | แก้บั๊ก + เตรียม Intro | 1. แก้ Save เงิน/หนี้ 2. แก้ Dialogue block movement 3. แก้ Crop real-time→game-time 4. เริ่ม Intro cutscene script | 1. ออกแบบ UI หนี้/deadline 2. ออกแบบจอ Intro 3. ร่างภาพ Tutorial | 1. โมเดลจรเข้ (เจ้าหนี้) 2. โมเดลปลา 3-4 ชนิด 3. เตรียม prop สำหรับ Intro | 1. Animation NPC จรเข้ 2. Animation Intro cutscene 3. Idle/Walk NPC พื้นฐาน | 1. เริ่มแต่ง BGM เมือง 2. เริ่มแต่ง BGM ฟาร์ม
Week 2 | 21-27 เม.ย. | Intro + Tutorial + UI หนี้ | 1. Intro cutscene เสร็จ 2. Tutorial system (ป้าย/NPC สอน) 3. UI แสดงหนี้ + deadline 4. ปรับปรุง Shop UI | 1. สร้าง UI หนี้ (HUD) 2. สร้าง Tutorial assets 3. ปรับ Shop UI ให้สวยขึ้น | 1. โมเดลเบ็ดตกปลา 2. โมเดล NPC เพิ่ม 1-2 ตัว 3. Props ร้านค้า | 1. Animation ตกปลา (player) 2. Animation ปลาดิ้น 3. Polish farm animations | 1. BGM เมืองเสร็จ 2. SFX ปลูก/เก็บเกี่ยว/ขาย 3. SFX เปิด UI
Week 3 | 28 เม.ย.-4 พ.ค. | ระบบตกปลา | 1. Fishing system (mini-game) 2. FishSO data 3. จุดตกปลาบน map 4. ขายปลาที่ร้าน | 1. UI mini-game ตกปลา 2. UI แสดงปลาที่จับได้ 3. Polish Inventory UI | 1. โมเดลปลาเพิ่ม 2. Environment ริมน้ำ 3. Polish โมเดลที่มี | 1. Animation cast/reel fishing 2. Animation NPC reactions 3. VFX น้ำกระเพื่อม | 1. BGM ตกปลา 2. SFX ตกปลา 3. เพลง Intro/cutscene
Week 4 | 5-11 พ.ค. | เจ้าหนี้ + ลงโทษ + Quest | 1. NPC จรเข้มาทวงหนี้สิ้นเดือน 2. ระบบลงโทษ (ยึดของ) 3. NPC Quest ง่ายๆ 1-2 อัน 4. Demo time limit | 1. UI เจ้าหนี้มาทวง 2. UI Quest tracker 3. จอจบ Demo / ขอบคุณ | 1. Props ของที่โดนยึด 2. Polish ทุกโมเดล 3. เตรียม asset สำหรับบูธ | 1. Animation จรเข้ทวงหนี้ 2. Animation โดนยึดของ 3. Polish ทุก animation | 1. SFX เจ้าหนี้มา (น่ากลัว) 2. SFX ได้เงิน/เสียเงิน 3. Polish เพลงทั้งหมด
Week 5 | 12-18 พ.ค. | Polish + QA Testing | 1. แก้บั๊กทั้งหมด 2. Balance ค่าสถิติ (ราคา/เวลาโต/หนี้) 3. Performance optimize 4. Demo flow test | 1. Polish UI ทุกหน้าจอ 2. Loading screen 3. โลโก้เกมสำหรับบูธ | 1. QA test ทุกโมเดล 2. Fix clipping/scale 3. เตรียม poster/banner 3D | 1. QA test ทุก animation 2. Fix animation bugs 3. Transition animations | 1. Mix & master เพลง 2. Volume balancing 3. Final SFX polish
Week 6 | 19-23 พ.ค. | Final Build + เตรียมบูธ | 1. Build สำหรับบูธ (ตั้งค่า resolution) 2. Auto-reset Demo ทุก 15 นาที 3. Final bug fix 4. Backup build หลายชุด | 1. เตรียม Poster/Banner 2. Business card / QR code 3. สื่อโปรโมทบูธ | 1. จัดเตรียมอุปกรณ์บูธ 2. Print 3D (ถ้ามี) 3. ของที่ระลึก? | 1. Trailer clip สั้นๆ? 2. GIF สำหรับ social media | 1. เพลงเปิดบูธ 2. Final audio check

## Demo Flow
Demo Flow — ประสบการณ์ของคนเล่นที่บูธ (10-15 นาที)
ลำดับ | ช่วงเวลา | สิ่งที่ผู้เล่นทำ | ความรู้สึก / เป้าหมาย
1 | 0:00 - 0:30 | Intro Cutscene: น้อง Shiba นั่งอยู่บ้าน → จรเข้มาทวงหนี้ → แจ้งยอดหนี้ | "โอ้โห น่าสงสาร!" → เข้าใจ context ทันที
2 | 0:30 - 1:30 | Tutorial: NPC สอนปลูกผัก (ไถ→ปลูก→รดน้ำ) + สอนดูเวลา/หนี้ | "เข้าใจแล้ว ต้องหาเงินใช้หนี้!" → รู้วิธีเล่น
3 | 1:30 - 4:00 | เล่นอิสระ: ปลูกผัก, ตกปลา, สำรวจเมือง, คุยกับ NPC | "สนุกดี มีหลายอย่างทำ" → ติดใจ game loop
4 | 4:00 - 5:00 | ขายของที่ร้าน, ซื้ออุปกรณ์ใหม่ | "เย้ ได้เงินแล้ว!" → เห็นว่า effort = reward
5 | 5:00 - 6:00 | NPC ให้ Quest: "เอาปลา 2 ตัวมาให้หน่อย" | "มี mission ด้วย!" → เพิ่ม engagement
6 | 6:00 - 8:00 | เล่นต่อ: ปลูก/ตก/ขาย, ข้ามวันด้วยเตียงนอน | รู้สึก productive ได้เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
7 | 8:00 - 10:00 | สิ้นเดือน! จรเข้มาทวงหนี้ → จ่ายเงิน / โดนยึดของ | "ตื่นเต้น!" → นี่คือ climax ของ Demo
8 | 10:00 - 12:00 | เดือนที่ 2: เล่นต่อพร้อม tension ที่สูงขึ้น | "ต้องรีบหาเงิน!" → อยากเล่นต่อ
9 | 12:00 - 13:00 | จอจบ Demo: "ขอบคุณที่เล่น! ติดตามได้ที่..." + QR code | "อยากเล่นเต็มเวอร์ชัน!" → Follow social media

## Checklist
Demo Build Checklist — เช็คก่อนออกบูธ
หมวด | รายการ | เสร็จ? | หมายเหตุ | ผู้รับผิดชอบ
Game Build | Build .exe/.app ได้โดยไม่ crash |  | ลอง build บนเครื่องอื่นด้วย | Dev
Game Build | Resolution ตั้งค่าสำหรับจอที่บูธ |  | ควรรองรับ 1920x1080 | Dev
Game Build | Auto-reset Demo ทุก 15 นาที |  | คนเล่นใหม่ไม่ต้อง restart เอง | Dev
Game Build | Backup build อย่างน้อย 3 ชุด (USB) |  | เผื่อ build หลัก crash | Dev
Game Build | FPS stable 60+ ตลอด |  | Test บนเครื่องที่จะเอาไปบูธ | Dev
Gameplay | Intro cutscene เล่นได้สมบูรณ์ |  |  | Dev + Art
Gameplay | Tutorial สอนเล่นครบ |  | ทดสอบกับคนที่ไม่เคยเห็นเกม | Dev
Gameplay | ปลูกผัก→เก็บ→ขาย ได้ครบ loop |  |  | Dev
Gameplay | ตกปลา→ขาย ได้ครบ loop |  |  | Dev
Gameplay | ซื้อของจากร้านค้าได้ |  |  | Dev
Gameplay | NPC คุยได้ / Quest ทำได้ |  |  | Dev
Gameplay | สิ้นเดือน จรเข้มาทวงหนี้ |  |  | Dev
Gameplay | จอจบ Demo + QR code |  |  | Dev + Art
Audio | BGM เมือง/ฟาร์ม/ตกปลา |  |  | ภู
Audio | SFX ครบ (ปลูก/เก็บ/ขาย/UI) |  |  | ภู
Audio | Volume balance ไม่ดังเกินไป |  | บูธจะมีเสียงรอบข้าง | ภู
Visual | ไม่มี placeholder asset หลุด |  |  | Art + 3D
Visual | UI อ่านง่าย ไม่เล็กเกินไป |  | คนจะยืนดูจากไกล | UI
Visual | ไม่มี z-fighting / clipping |  |  | 3D
บูธ | คอมพิวเตอร์ + จอ + คีย์บอร์ด + เมาส์ |  |  | ทีม
บูธ | Poster / Banner เกม |  |  | Art
บูธ | Business card / QR code social |  |  | Art
บูธ | หูฟังสำหรับคนเล่น |  | เสียงบูธข้างๆ อาจดัง | ทีม